北京工商大学良乡校区2008年

防火安全疏散演习及现场灭火演示方案

为进一步做好学校防火安全工作，增强师生员工消防安全意识，提高师生员工安全防范及自救能力，针对学生公寓和人员聚集场所的特点，依照《中华人民共和国消防法》、《北京工商大学防火安全管理制度》、《北京工商大学突发事件总体应急管理预案》等文件精神，结合“119”防火宣传活动日，组织人员聚集场所进行安全应急疏散演习。为确保演习安全、有序、顺利进行，特制定安全疏散演习方案如下：

- 基本情况

1、演习时间：2008年11月6日（星期四）16：30；

2、演习地点：生活区五组团。

3、参加单位及人数：保卫处、后勤管理处、学生处、宣传部、各院系、机关职能部门、居住在五组团的学生（每间宿舍1人参加），共计700人。

4、组织单位：保卫处、后勤管理处、学生处、教务处、宣传部、在良乡校区的各院系。

5、上级指导单位：教工委保卫保密处、市教委后勤处、房山公安分局内保处、良乡派出所、房山公安消防支队、良乡高教园区建设指挥部、良乡拱辰街道办事处。

6、参加观摩单位：良乡校区各单位。

7、通讯保障：对讲机、固定电话、手机等。

二、组织领导及任务分工

1、组织领导

为确保演习安全、有序、顺利进行，成立北京工商大学防火安全疏散演习指挥部。

总指挥：学校党委副书记卢思锋

成　　员：顿劲松、郭一行、董竹娟、刁晶辉、祝钧、严书河、韩宝龙、张国龙、魏冰、杨东杰及各院系总支书记（副书记）。

工作人员：殷京玉、刘向东、赵振敏、刘宝玉、卢灿宽、曹潞生、王爱军、李西江及各院系辅导员。

指挥部设在9号楼东侧。指挥部下设：指挥组、宣传组、组织动员组、疏导组、安全保卫组、场地检查组。

2、任务分工：

（1）指挥组：组长：顿劲松，组员：郭一行、董竹娟、魏冰、杨东杰，负责演练总体协调安排、指挥工作；负责对上级及指导机关、来宾的接待工作。董竹娟负责组织学生。郭一行负责组织后勤、物业、商户等；杨东杰负责组织保安。

（2）宣传组：组长刁晶辉，组织相关人员利用校园网、校内广播等形式，做好演习前的宣传报道工作和演习活动全过程跟踪摄像、报导及新闻媒体的邀请和接待。

（3）组织动员组：组长董竹娟、副组长严书河，成员由参加演习的各院系负责人组成。其任务是：①确定参加疏散演习学生的名单；②做好参加疏散演习学生的组织动员、宣传和发布公告工作；③组织学生参加消防演习知识讲座；④严书河、韩宝龙负责组织教工参加演练；⑤曹潞生负责组织食堂、商户人员参加演练。

（4）疏导组：组长：刘宝玉，①负责组织相关人员与学生处共同组织学生疏散工作；②组织公寓管理员参加灭火演练。

（5）安全保卫组：组长：杨东杰，成员殷京玉、刘向东及相关人员，负责现场保卫和演练的相关物资保障（毛巾、发烟器材、警报器、喇叭、灭火器、水带、牌、工作证、横幅等）。

（6）场地检查组：组长：魏冰，成员：张国龙、卢灿宽、王爱军，负责组织现场疏散路线图的制定及告知；检查疏散通道门的使用安全情况和指挥部桌椅摆放。

三、演练方案具体实施的任务与程序

1、11月3日各单位报参加演习人员名单，保卫处、学生处各一份（电子版及纸制名单），保卫处邮箱bwc@pub.btbu.edu.cn    学生处邮箱xsc@pub.btbu.edu.cn

2、11月4日下午 14：00在报告厅B厅进行防火演练的培训。

3、11月5日16：30疏散演练开始。

演练程序：

1、杨东杰向顿处长报“演练准备完毕”；顿处长向卢副书记报“演习准备完毕”；

2、卢副书记宣布“演练开始”；

3、杨东杰：1号情况显示员开始显示情况；2、3、4号情况显示员开始显示情况；（情况显示员在一个三层宿舍阳台和组团门口通道处拉着发烟装置）

4、现在学校校园“110”值班室，收到学生报警“学生宿舍5组团发生火情”。

5、值班员：校园“110”立即到5组团，有人报火警。保安队长张心立：“立即按第一套防火方案执行，地点5组团”。

6、校园“110”到场后报告：10号楼＊层一房间火势很大。

7、值班员：立即发出疏散警报，其它人员到场控制火势、疏散人员；张队长回答：“是”。（校园“110”1人到宿舍值班室要求值班员发出警报。警报响起。参加演练的人员听到警报应立即向楼外疏散）。（值班员立即报火警119，报校领导和部门领导。将情况通报宿舍管理办，宿舍管理人员负责切断火灾地点电源。报火警后，应指派专人在校门口引导消防车进入校园。）

8、宿舍管理员报告：“9号、10号楼电源己切断。”

9、杨东杰：现在宿舍管理员己切断电源.

现在到场的是学校义务消防队的灭火组，他们平时在住地随时待命，发生火灾时最先到达现场，主要任务是扑灭初起火灾；抢出室内危险品。

现在到场的是学校宿舍管理人员，她们主要负责发布火灾警报，疏散人员，事后清理火灾现场。

现在到场的是学校义务消防队的救护组，他们平时在住地附近活动，发生火灾时随后到达现场，主要任务是疏导人员，救护伤员。

现在到场的是学校义务消防队的警戒组，他们平时在住地附近活动或休息，发生火灾时他们负责带上必要的装备到达现场，主要任务是疏导人员，保护现场。

10、现在参加演习的学生正在向指定地点疏散，在楼内疏散时要求学生要用湿毛巾捂住口、鼻，弯腰快行，必要时葡匐前进。遇有消防人员上楼时要主动避让。在疏散过程中要做到有序快速、团结互助，并主动帮助受伤人员。

现在各院系负责人正在清点人数，（疏散集合地点是5组团东侧）向现场指挥组报告。

（各院系负责人向杨东杰报告：人员到齐）

每个门洞内的保安员到一层门口警戒并报告：“某单元疏散完毕”。

11、转移场地，观看灭火演练。

（转移场地时学生由各院系组织带队到南门东侧，地点由孙立泉负责现场安排）。

12、灭火演练

（1）首先观看房山公安消防支队的“消防班进攻”

（2）＊＊同志为我们进行用灭火器灭火的示范讲解。（大家欢迎）

（3）下面由学校义务消防队员、学生和宿舍管理人员

进行灭火体验。（每个火堆三个人）

（4）下面由学校义务消防队员和宿舍管理人员进行用消防栓灭火体验。

13、教工消防演练

教师消防演练

地点：参加人员：在良乡校区上班的各部门、各院系派教职工参加。到教学区西门外集合进行灭火演练。

14、安全注意事项

（1）参加灭火演示的义务消防队员，要按照灭火器使用操作步骤，正确使用灭火器和消防水带灭火。

（2）观看现场灭火的师生要与火场保持一定距离（8米以外）。

四、现场小结

北京工商大学2008年119消防演习完毕，请学校党委副书记卢思锋同志讲话。

宣传部对此次演习进行宣传报导。

北京工商大学防火安全委员会

北京工商大学保卫处

2008年11月1日